## Hoja 1
Riesgo | Descripción | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Nivel de riesgo
Falla en la conexión con InfluxDB | Problemas en la comunicación con la base de datos de series temporales | Implementar reintentos automáticos y alertas para fallos de conexión. | Tener un backup en una base de datos alternativa y logs detallados para diagnosticar problemas rápidamente. | 4 - Probable | 4 - Mayor | Muy Alto (16)
Caída del servidor backend | Error crítico en el backend que detiene el procesamiento de datos. | Uso de balanceo de carga y escalado automático para resiliencia. | Reinicio automático del servidor y fallback a una versión estable en caso de fallo. | 3 - Moderado | 5 - Severo | Muy Alto (15)
Pérdida de datos en la base de datos | Fallos en la persistencia de datos que generan pérdida de registros importantes. | Implementar backups periódicos y replicación de datos. | Restaurar la última copia de seguridad y aplicar medidas correctivas si un sistema está en riesgo. | 2 - Improbable | 5 - Severo | Alto (10)
Errores en el frontend Angular | Bugs que afectan la visualización y usabilidad de la aplicación. | Aplicar medidas de seguridad y auditorías de código, con pruebas continuas antes de despliegues. | Deshabilitar temporalmente el acceso comprometido y parchear la vulnerabilidad lo antes posible. | 4 - Probable | 3 - Significativo | Alto (12)
Vulnerabilidad de seguridad | Exposición de datos sensibles debido a una brecha de seguridad en la API. | Monitoreo activo de sensores y redundancia de dispositivos críticos. | Usar valores por defecto o interpolaciones mientras se resuelve el sensor defectuoso. | 3 - Moderado | 4 - Mayor | Alto (12)
Falla en sensores IoT | Sensores defectuosos o pérdida de conexión, afectando la recolección de datos. | Implementación de mensajes (RabbitMQ, Kafka) para sincronización confiable. | Reiniciar servicios específicos y realizar pruebas de integración. | 5 - Casi Seguro | 3 - Significativo | Muy Alto (15)
Desincronización entre microservicios | Problemas de comunicación entre servicios backend y frontend. | Gestión ágil de tareas y reuniones periódicas para seguimiento. | Reasignación de recursos y priorización de funcionalidades críticas. | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9)
Problemas con la infraestructura en la nube | Errores en servicios de la nube que impiden la ejecución. | Monitoreo con alertas y autoscaling configurado. | Migración a otra región o proveedor de servidores locales si es necesario. | 2 - Improbable | 5 - Severo | Alto (10)